## 工作计划表（项目组）
工作计划表
项目组 | 姓名 | 班级 | 功能清单 | 完成时间 | 代码完成 | 测试结果 | 组长评分
| 王曦 | 计科 2402 | 设计评价表结构（含用户 ID、图书 ID、评分、评论内容、评价时间字段） | 12.1 | 12-1 完成 | 12-2 用 apifox 测试成功 | 100
| 邹固超 | 计科 2403 | 开发图书查询基础 SQL 语句（支持按书名、作者模糊匹配） | 12.1 | 12-1 完成 | 12-2 用 datagrip 测试成功 | 100
| 邱泓铭 | 计科 2407 | 集成 BCrypt 密码加密工具，编写密码加密 / 解密工具类 | 12.1 | 12-1 完成 | 12-2 本地单元测试成功 | 100
| 廖洋 | 计科 2401 | 设计借阅状态流转规则（含 “可借 - 已借 - 逾期 - 已还” 状态定义） | 12.1 | 12-1 完成 | 12-2 文档评审通过 | 100
| 潘意强 | 计科 2403 | 开发用户端首页静态布局（含导航栏、图书推荐区域） | 12.1 | 12-1 完成 | 12-2 浏览器预览成功 | 100
| 陈一鑫 | 计科 2410 | 设计数据统计模块数据库表结构（含图书借阅统计、用户活跃度统计、评价数据统计字段） | 12.1 | 12-1 完成 | 12-2 文档评审通过 | 100
| 王曦 | 计科 2402 | 编写评价实体类，定义评分范围校验注解（1-5 星限制） | 12.3 | 12-3 完成 | 12-4 本地单元测试成功 | 100
| 邹固超 | 计科 2403 | 创建接口，实现图书库存查询方法 | 12.3 | 12-3 完成 | 12-4 用 apifox 测试成功 | 100
| 邱泓铭 | 计科 2407 | 编写用户注册表单校验逻辑（含用户名长度、邮箱格式校验） | 12.3 | 12-3 完成 | 12-4 前端联调成功 | 100
| 廖洋 | 计科 2401 | 开发借阅记录新增接口，添加借阅日期自动填充逻辑 | 12.3 | 12-3 完成 | 12-4 用 apifox 测试成功 | 100
| 潘意强 | 计科 2403 | 实现用户端登录页面表单提交功能（关联后端校验接口） | 12.3 | 12-3 完成 | 12-4 功能测试成功 | 100
| 陈一鑫 | 计科 2410 | 开发图书借阅统计接口（支持按日/周/月统计借阅量，Top10热门图书查询） | 12.3 | 12-3 完成 | 12-4 用 apifox 测试成功 | 100
| 王曦 | 计科 2402 | 开发评价提交接口，添加 “同一用户单书仅评一次” 逻辑 | 12.5 | 12-5 完成 | 12-6 用 apifox 测试成功 | 100
| 邹固超 | 计科 2403 | 编写图书库存更新方法，处理 “借阅减库存、归还加库存” 逻辑 | 12.5 | 12-5 完成 | 12-6 用 apifox 测试成功 | 100
| 邱泓铭 | 计科 2407 | 开发用户登录接口，返回用户角色信息（区分普通用户 / 管理员） | 12.5 | 12-5 完成 | 12-6 用 apifox 测试成功 | 100
| 廖洋 | 计科 2401 | 编写借阅记录查询方法，支持按用户 ID 筛选未还记录 | 12.5 | 12-5 完成 | 12-6 用 apifox 测试成功 | 100
| 潘意强 | 计科 2403 | 开发用户端图书详情页，实现图书信息展示与借阅按钮功能 | 12.5 | 12-5 完成 | 12-6 功能测试成功 | 100
| 陈一鑫 | 计科 2410 | 开发用户活跃度统计接口（统计日活跃用户数、月活跃用户数、用户借阅频次） | 12.5 | 12-5 完成 | 12-6 功能测试成功 | 100
第一组 | 王曦 | 计科 2402 | 开发评价列表查询接口，支持按评价时间倒序排序 | 12.7 | 12-7 完成 | 12-8 用 apifox 测试成功 | 100
| 邹固超 | 计科 2403 | 优化图书查询性能，为书名、作者字段添加数据库索引 | 12.7 | 12-7 完成 | 12-8 用 datagrip 测试成功 | 100
| 邱泓铭 | 计科 2407 | 集成 Spring Security，配置用户角色访问权限（管理员仅能访问管理端） | 12.7 | 12-7 完成 | 12-8 权限测试成功 | 100
| 廖洋 | 计科 2401 | 开发借阅逾期计算方法，按 “应还日期 - 当前日期” 计算超期天数 | 12.7 | 12-7 完成 | 12-8 用 apifox 测试成功 | 100
| 潘意强 | 计科 2403 | 开发用户端个人中心页面，展示个人借阅记录与评价历史 | 12.7 | 12-7 完成 | 12-8 功能测试成功 | 100
| 陈一鑫 | 计科 2410 | 开发评价数据分析接口（统计图书平均评分、评价数量分布、好评率计算） | 12.7 | 12-7 完成 | 12-8 功能测试成功 | 100
| 王曦 | 计科 2402 | 开发管理端评价管理页面接口，支持按图书 ID 筛选评价 | 12.9 | 12-9 完成 | 12-10 用 apifox 测试成功 | 100
| 邹固超 | 计科 2403 | 开发图书批量删除接口，添加 “删除前校验是否有未还借阅” 逻辑 | 12.9 | 12-9 完成 | 12-10 用 apifox 测试成功 | 100
| 邱泓铭 | 计科 2407 | 开发用户密码重置接口，支持通过邮箱发送验证码 | 12.9 | 12-9 完成 | 12-10 功能测试成功 | 100
| 廖洋 | 计科 2401 | 开发借阅记录导出接口，支持导出 Excel 格式的借阅统计数据 | 12.9 | 12-9 完成 | 12-10 导出测试成功 | 100
| 潘意强 | 计科 2403 | 优化用户端页面加载速度，为图书列表添加懒加载功能 | 12.9 | 12-9 完成 | 12-10 性能测试成功 | 100
| 陈一鑫 | 计科 2410 | 开发管理端数据统计页面（集成ECharts图表展示各类统计数据，支持数据导出） | 12.9 | 12-9 完成 | 12-10 功能测试成功 | 100
| 王曦 | 计科 2402 | 修复评价内容过长导致的页面样式错乱问题 | 12.11 | 12-11 完成 | 12-11 整体测试成功 | 100
| 邹固超 | 计科 2403 | 补充图书分类管理接口，支持新增 / 修改图书分类 | 12.11 | 12-11 完成 | 12-11 整体测试成功 | 100
| 邱泓铭 | 计科 2407 | 修复用户登录态过期后未跳转登录页的 bug | 12.11 | 12-11 完成 | 12-11 整体测试成功 | 100
| 廖洋 | 计科 2401 | 补充借阅规则校验（同一用户最多借阅 5 本图书） | 12.11 | 12-11 完成 | 12-11 整体测试成功 | 100
| 潘意强 | 计科 2403 | 修复用户端评价提交后未实时刷新列表的问题 | 12.11 | 12-11 完成 | 12-11 整体测试成功 | 100
| 陈一鑫 | 计科 2410 | 优化数据统计性能，添加统计结果缓存机制，修复图表展示异常问题 | 12.11 | 12-11 完成 | 12-11 整体测试成功 | 100
| 王曦 | 计科 2402 | 系统最终测试，验证评价模块所有接口稳定性 | 12.12 | 12-12 完成 | 12-12 最终测试成功 | 100
| 邹固超 | 计科 2403 | 系统最终测试，验证图书查询与库存管理功能完整性 | 12.12 | 12-12 完成 | 12-12 最终测试成功 | 100
| 邱泓铭 | 计科 2407 | 系统最终测试，验证用户注册登录与权限控制功能 | 12.12 | 12-12 完成 | 12-12 最终测试成功 | 100
| 廖洋 | 计科 2401 | 系统最终测试，验证借阅归还与逾期计算功能 | 12.12 | 12-12 完成 | 12-12 最终测试成功 | 100